Príloha č. 3: Odporúčaný plán výstavby: Jednotlivé procesy výstavby psychiatrických stacionárov

| Proces výstavby | Termín |
| --- | --- |
| Stavebné povolenie |  |
| Stavebné povolenie - vydané | Q4 2023 |
| Stavba psychiatrických stacionárov |  |
| Vlastnícke vzťahy - vysporiadané (ak relevantné) | Q4 2022 |
| Stavba psychiatrických stacionárov |  |
| Územné rozhodnutie | Q3 2022 |
| Stavba psychiatrických stacionárov – VO na projektovú dokumentáciu |  |
| Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu | Q3 2022 |
| Stavba psychiatrických stacionárov – projektové dokumentácie |  |
| Podpis zmluvy/zmlúv | Q2 2023 |
| Stavba psychiatrických stacionárov – VO na zhotoviteľov |  |
| VO vyhlásené | Q4 2023 |
| Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov |  |
| Zmluvy uzavreté | Q4 2024 |
| Psychiatrické stacionáre skolaudované |  |
| Vydané kolaudačné rozhodnutie | Q4 2025 |