**Príloha č. 3: Odporúčaný plán výstavby:** *Jednotlivé procesy výstavby psychiatrických stacionárov*

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces výstavby** | **Termín** |
| **Stavebné povolenie** |  |
| *Stavebné povolenie - vydané* | **Q4 2023** |
| **Stavba psychiatrických stacionárov** |  |
| *Vlastnícke vzťahy - vysporiadané (ak relevantné)* | **Q4 2022** |
| **Stavba psychiatrických stacionárov** |  |
| *Územné rozhodnutie*  | **Q3 2022** |
| **Stavba psychiatrických stacionárov – VO na projektovú dokumentáciu** |  |
| *Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu* | **Q3 2022** |
| **Stavba psychiatrických stacionárov – projektové dokumentácie** |  |
| *Podpis zmluvy/zmlúv* | **Q2 2023** |
| **Stavba psychiatrických stacionárov – VO na zhotoviteľov**  |  |
| *VO vyhlásené*  | **Q4 2023** |
| **Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov**  |  |
| *Zmluvy uzavreté*  | **Q4 2024** |
| **Psychiatrické stacionáre skolaudované** |  |
| *Vydané kolaudačné rozhodnutie*  | **Q4 2025** |